РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2014 № 67 х.Быковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения «Управление

муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения», от 11.10.2013 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы Нижнебыковского

сельского поселения В.П.Любимова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

10.11.2014 №67

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 01 октября 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](file:///C:\TEMP\HZ$D.891.2632\HZ$D.891.2633\Управл%20мун.фин.%20отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализац%201%20полугодие.doc#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\TEMP\HZ$D.891.2632\HZ$D.891.2633\Управл%20мун.фин.%20отчет%20об%20исполнении%20плана%20реализац%201%20полугодие.doc#Par1414) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов Нижнебыковского сельского поселения бюджета поселения и снижением недоимки | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Бюджет поселения по доходам выполнен на 60,4 % к плановым назначениям.  Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 43,9 % к году и на100,0 % к плановому периоду. В сравнении с прошлым годом повышение налоговых и неналоговых доходов обусловлено добавлением в доходную часть бюджета поступлений от акцизов. За 9 месяцев проведено 9 заседаний Координационного Совета, достигнуто снижение задолженности по земельному и имущественному налогам. | 1 января 2014 | | на постоянной основе | - | - | - |
| 1.2 | Оценка эффективности налого­вых льгот, установленных Собранием депутатов Нижнебыковского сельского поселения | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот. | 1 января 2014 | | на постоянной основе | - | - | - |
| 1.3 | Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Основной новацией бюджета Нижнебыковского сельского поселения на 2014 год является его формирование на исполнение в программномформате на основе 8-ми утвержденных муниципальных программ. Решение о бюджете Нижнебыковского сельского поселения на 2014 год утверждено Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения от 10.12.2013 № 52. Доля расходов бюджета формируемого в рамках муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2014 год соответствует68,2 %. За 9 месяцев исполнение бюджета по расходам составило 2696,5 тыс.руб., или 42,7 % к годовым назначениям, в том числе в рамках муниципальных программ в сумме 944,2 тыс.руб. или 25,5 % к плану. | 1 января 2014 | | 30 июня  2014 | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы  Принятие постановления Администрации Нижнебыковского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Нижнебыковского сельского поселения на период до 2030 года | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Срок исполнения контрольного события не наступил. Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Нижнебыковского сельского поселения на период до 2030 года | 1 января 2014 | | 31 декабря 2014 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | В отчетном периоде проведены публичные слушания по исполнению бюджета поселения за 2013 год и утвержден решением Собрания депутатов от 30.05.2014 № 74 отчет об исполнении бюджета за 2013 год. В ходе исполнения бюджета предоставлено Собранию депутатов 4 проекта решений о внесении изменений в бюджет поселения. Внесено 1 изменение в решение о бюджетном процессе . | | 1 января 2014 | 30 июня  2014 | - | - | - |
| 2.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Нижнебыковского сельского поселения | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Нижнебыковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере не превышающем 3% от общего объема расходов. Объем резервного фонда утвержден в бюджете поселения в сумме 15,0 тыс.руб.  Выделение бюджетных средств осуществляется по решениям Администрации Нижнебыковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | | 1 января 2014 | 30 июня  2014 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности Администрации Нижнебыковского сельского поселения | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Нижнебыковского поселения. | | 1 января 2014 | 30 июня  2014 | - | - | - |
| 2.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Каче­ственное и своевре­менное исполнение бюджета Нижнебыковского сельского поселения | | 1 января 2014 | 30 июня  2014 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы  Внесение в Собрание депутатов Нижнебыковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в Собрание депутатов Нижнебыковского сельского поселения сельского поселения.  Срок исполнения события не наступил | | 1 января 2014 | 1 ноября 2014 | - | - | - |
| 3. Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Нижнебыковского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение проведения еди­ной политики муниципальных заимствований Нижнебыковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответ­ствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK) Российской Федерации | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Сохранение объема муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 | - | - | - |
| 3.2 | Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | | 1 января 2014 | 31 декабря 2020 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы  Принятие постановления Нижнебыковского сельского поселения о привлечении заемных средств | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета поселения  Срок исполнения контрольного события не наступил | | 1 января 2014 | 31 ноября 2014 | - | - | - |
| 4. Подпрограмма 4.  «Внедрение и участие в работе государственной интегрированной информационной системы управления общественными финан­сами «Электронный бюджет» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внедрение под­систем единой информацион­ной системы управления обще­ственными финансами Ростов­ской области | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Внедрение программного обеспечения  Срок исполнения события не наступил | | 1 января 2014 | 1декабря 2014 | - | - | - |
| 4.2 | Внедрение единой информаци­онной системы управления об­щественными финансами Ро­стовской области | | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | Организация работы по внедре­нию единой инфор­мационной системы управления обще­ственными финан­сами Ростовской об­ласти на уровне сельского поселения выполнены  Срок исполнения контрольного события не наступил | | 1 января 2014 | 1декабря 2014 | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Заведующая сектором экономики и финансов Шикун И.Л. | | Организация работы по внедрению корпоративной сети телекоммуникационной связи (КСТС), в соответствии с Положением о корпоративной сети телекоммуникационной связи, утвержденным приказом Министерства информационных технологий и связи Ростовской области от 14.07.2014 г. № 75 | | 1 января 2014 | до 1 марта 2015 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | | | | | |  |  | - | - | - |