РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕБЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022 г.                                           №     4.1                            х.Быковский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения»  Администрация Нижнебыковского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения                                    К.Ф.Венцов

Постановление  вносит

сектор экономики и финансов Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

# Приложение

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского  поселения

от 14.03.2022  № 4.1

Отчет

О реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 99, Администрацией Нижнебыковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год постановлением  Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2020 
№ 63.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 1173,3 тыс. рублей, или 100,0 процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Сохранение и развитие культуры Нижнебыковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК» исполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт памятных объектов на территории Нижнебыковского сельского поселения» расходы на 2021 год не запланированы.

В 2021 году в рамках выполнения основного мероприятия были перечислены межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление полномочий на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с заключенными соглашениями в  сумме 1169,3 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт памятных объектов на территории Нижнебыковского сельского поселения».

Расходы на 2021 год не запланированы.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

- На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы, необходимые для обеспечения жителей услугами культуры.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составил 1173,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1173,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения от 25.12.2021 № 162 «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил  1173.4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -1173.4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1173.4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0.0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 1173.3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1173.3 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  0.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить:

сохранение объектов культурного наследия Нижнебыковского сельского поселения;

развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Нижнебыковского сельского поселения» | X | X | X | X | обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры | Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала | – |
| 2. | ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК | Администрация Нижнебыковского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства; улучшение материально-технической базы учреждений культуры; | Перечислены в полном объ-еме в соответствии с заклю-ченными соглашениями межбюджетные трансферты муниципальному району на обеспечение жителей услу-гами культуры | – |
| 5. | ОМ 1.2. Капитальный ремонт памятных объектов на территории Нижнебыковского сельского поселения | Администрация Нижнебыковского сельского, Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сохранение культурного и исторического наследия Нижнебыковского сельского поселения. | Военно-мемориальные объекты, находящиеся на территории Нижнебыковского сельского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии | - |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 1173,4 | 1173,4 | 1173,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1173,4 | 1173,4 | 1173,3 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Нижнебыковского сельского поселения» | всего | 1173,4 | 1173,4 | 1173,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1173,4 | 1173,4 | 1173,3 |
| ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК | всего | 1173,4 | 1173,4 | 1173,3 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1173,4 | 1173,4 | 1173,3 |
| ОМ 1.2. Капитальный ремонт памятных объектов на территории Нижнебыковского сельского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 99 | 280,0 | 163 | – |
| 2. | Показатель 2.Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 8967 | 25200 | 9000 | – |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1.Число клубных формирований | Ед. | 9 | 8 | 9 | – |
| 4. | Показатель 1.2.Количество участников в клубных формированиях | Человек | 74 | 68 |  | – |
| 5. | Показатель 1.3.Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | – |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Нижнебыковского сельского поселения» | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК | – | – | - | - |
| 4. | ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт памятных объектов на территории Нижнебыковского сельского поселения | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Нижнебыковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры» | - |  | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры Нижнебыковского сельского поселения» | - |  | - |  |
| 3. | ОМ 1.1. Обеспечение деятельности Отделение МБУК «ДК ст.Казанская» Нижнебыковский СДК | - |  | - |  |
| 4. | ОМ 1.2. Расходы на капитальный ремонт памятных объектов на территории Нижнебыковского сельского поселения | - |  | - |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2021 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 0 | 0 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 1 | 1 | Х |