Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Нижнебыковского сельского поселения» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Администрация Нижнебыковского сельского поселения регулярно работает с неплательщиками и недоимщиками по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет поселения с юридическими и физическими лицами, участвует в заседаниях Координационного совета с привлечением недоимщиков и неплательщиков. Информационная работа с гражданами по уплате имущественных налогов физических лиц проводится путем размещения информационных листовок о своевременной уплате имущественных налогов физических лиц в местах массового скопления граждан, за первое полугодие 2020 года проведено 9 Координационных Советов, на которых рассмотрено 19 физических лиц. Имеющаяся задолженность по налогам и сборам сократилась на 22,0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2020 года проведено 7 дворовых обходов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот(пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Нижнебыковского сельского поселения о налогах и сборах» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | 21.05.2020 сформирован Перечень налоговых расходов Нижнебыковского сельского поселения, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, предусмотренными в качестве мер государственной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Бюджет Нижнебыковского сельского поселения на 2020 год сформирован по программной структуре на основе 9 утвержденных муниципальных программ. Применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. Решение о бюджете Нижнебыковского сельского поселения на 2020 год утверждено Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения от 23.12.2019 года № 123 «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Заседания Рабочей группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проводятся регулярно, согласно графика проведено 9 заседаний. Начиная с 2014 года бюджет поселения формируется по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. | X | 31.12.2020 | X | X | X | Х | X |
| 5 | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | За отчетный период была проведена разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса. Нормативно-правовые акты еженедельно и ежемесячно размещаются на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Фактическое исполнение расходов составило 5317,4 тыс. руб. или 77,0%, при плане 6903,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность отсутствует. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 2.3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета сельского поселения» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Внутренний муниципальный контроль осуществлялся посредством санкционирования оплаты денежных обязательств. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Разработано 1 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | X | 31.12.2020 | X | X | X | Х | X |
| 11 | Подпрограмма 3 . «Управление муниципальным долгом Нижнебыковского сельского поселения» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Нижнебыковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Предельный объем муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения» | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | объем расходов на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 14 | Контрольное событие программы 3.1 | Глава поселения Венцов К.Ф. Заведующий СЭФ Шикун И.Л. | Предельный объем муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ | X | 31.12.2020 | X | X | X | Х | X |
| 15 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | - | - | - | - | - |

Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения                                                         К.Ф.Венцов

Исполнитель:

Заведующий сектором экономики и финансов  И.Л.Шикун

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Управление муниципальными финансами»

отчетный период 9 месяцев 2020 г.

Муниципальная программа Нижнебыковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 100.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 0,0 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 0,0 . рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Нижнебыковского  сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом Нижнебыковского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского  сельского поселения от 03.09.2018 № 69 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения» распоряжением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 109 утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » на 2020 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий. В 2020 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Нижнебыковского сельского поселения», 1.2 «Проведение оценки эффективности налоговыхльгот(пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Нижнебыковского сельского поселения о налогах и сборах» и 1.3. «Формирование расходов бюджета сельского поселения в соответствии с  муниципальными программами».)

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 9 заседаний, в результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 22,0 тыс. руб.

Ведется  отработка списка недоимщиков по физическим лицам по выявлению умерших и выбывших жителей, а также уточнение (сверка) неверных данных по налогоплательщикам.

На реализацию подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0,0 . рублей .

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнено три основных мероприятий (2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»; 2.2. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета сельского поселения»; 2.3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета сельского поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. Разработано 1 нормативно-правовых актов в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно.

На реализацию подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ и не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета поселения.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение двух основных мероприятий (3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Нижнебыковского  сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате предельный объем муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Нижнебыковского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных БК РФ.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами » за 9 месяцев 2020 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации  Нижнебыковского

сельского поселения                                                                                         К.Ф.Венцов

Исполнитель:

Заведующий сектором экономики и финансов  И.Л.Шикун