|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнебыковском сельском поселении » | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М | совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; |  |  | 193,8 | 193,8 | 77,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления |  | повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 10,0 | 10,0 | 7,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Диспансеризация муниципальных служащих |  |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 18,0 | 18,0 | - |  |
| 1.3 | Основное мероприятие:  Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в Администрации Нижнебыковского сельского поселения |  | повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Опубликование информационных материалов |  | повышение качества муниципального управления; | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 23,8 | 23,8 | - |  |
| 1.5. | Основное мероприятие:  Обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий |  | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 130,0 | 130,0 | 58,8 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие:  Членство Администрации Нижнебыковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  | обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 6 месяцев 2019 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Муниципальная политика»

отчетный период за 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения 28.12.2018 № 106. В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 109 утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2019 год.

Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления Обучение прошли специалисты администрации на бесплатной основе в режиме видеоконференций и дистанционного обучения.

Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В Официальном вестнике Нижнебыковского сельского поселения печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы, и увеличение посещаемости официального сайта Администрации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года отражены в приложении.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 193,8 тыс. руб., фактически израсходовано 77,8 тыс. руб. (40% к годовому плану).

По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 193,8 тыс. рублей, фактические расходы составили 77,8 тыс. рублей или 40% к годовому плану.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов