|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнебыковском сельском поселении»  | Специалист первой категории  | совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы; |  |  | 252,6 | 252,6 | 186,9 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления |  | повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 13,5 | 13,5 | 4,4 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:Диспансеризация муниципальных служащих |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие:Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в Администрации Нижнебыковского сельского поселения |  | повышение результативности деятельности органов местного самоуправления | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие:Опубликование информационных материалов |  | повышение качества муниципального управления; | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 10,6 | 10,6 | 10,3 |  |
| 1.5.  | Основное мероприятие:Обеспечение доступа муниципальных служащих к услугам в области информационных технологий |  | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 210,5 | 210,5 | 154,2 |  |
| 1.6. | Основное мероприятие:Членство Администрации Нижнебыковского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  | обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Муниципальная политика»

отчетный период 9 месяцев 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Муниципальная политика»

отчетный период за 9 месяцев 2022 года.

 Муниципальная программа «Муниципальная политика» была утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения 28.12.2018 № 106. В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2021 № 56 утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2022 год.

 Для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а также в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления, специалист администрации прошел обучение.

 Глава Администрации Нижнебыковского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих.

 На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и на информационных стендах размещалась информация, которая подлежит официальному обнародованию и опубликованию. В Официальном вестнике Нижнебыковского сельского поселения печатаются нормативно-правовые акты и иные информационные материалы, что влияет на уровень доверия населения к муниципальным служащим и престиж муниципальной службы, и увеличение посещаемости официального сайта Администрации.

 В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих; повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО».

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года отражены в приложении.

 Объем средств на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 252,6 тыс. руб., фактически израсходовано 186,9 тыс. руб. (74% к годовому плану).

 По подпрограмме 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 252,6 тыс. рублей, фактические расходы составили 186,9 тыс. рублей или 74% к годовому плану.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов