|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 9,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М. | повышение уровня доверия граждан к органам муниципальной власти Нижнебыковского сельского поселения;  повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Нижнебыковского сельского поселения по всем аспектам деятельности | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 18,0 | 18,0 | 9,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» | Специалист по архивной, правовой и кадровой работе Дрынкина Е.М |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения |  | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению террористической, экстремистской деятельности и межнациональной нетерпимости на территории Нижнебыковского сельского поселения | 1 января 2019 | 31 декабря 2019 | 2,0 | 2,0 |  |  |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2019 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период за 6 месяцев 2019 года.

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения 28.12.2018 № 107. В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения и Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 109 утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» муниципальной программы«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является «Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов».

Результатом реализации подпрограммы 1 муниципальной программы стало повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Нижнебыковского сельского поселения по всем аспектам деятельности.

В течение 2019 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Нижнебыковсковского сельского поселения обнародовались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Нижнебыковского сельского поселения о результатах работы Администрации Нижнебыковского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года и за 2018год.

Результат реализации основного мероприятия «Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения»Подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении»направлен формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению террористической, экстремистской деятельности и межнациональной нетерпимости на территории Нижнебыковского сельского поселения

В целях выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы в 1 полугодии 2019 года проведена следующая работа:

Размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Нижнебыковского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности; Проводилось патрулирование общественных мест – 59 выхода на дежурство, участие в мероприятиях с массовым сосредоточением людей – 11 выходов, оперативно-профилактические мероприятия - 111 выходов.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 6 месяцев 2019 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 20,0 тыс. руб., фактически израсходовано 9,0 тыс. руб. (50% к годовому плану).

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 18,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 9,0 тыс. рублей или 50% к годовому плану.

По подпрограмме 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 2,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей или 0 % к годовому плану.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2019 года представлен в приложении к пояснительной информации.

лава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов