|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник  должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» |  | Х | Х | Х | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие:  Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов | Специалист первой категории | повышение уровня доверия граждан к органам муниципальной власти Нижнебыковского сельского поселения;  повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Нижнебыковского сельского поселения по всем аспектам деятельности | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» |  | Х | Х | Х | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие:  Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения | Специалист первой категории | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению террористической, экстремистской деятельности и межнациональной нетерпимости на территории Нижнебыковского сельского поселения | 1 января 2022 | 31 декабря 2022 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | Х | Х | Х | 19,0 | 19,0 | 19,0 | - |

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период за 12 месяцев 2022 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

отчетный период 12 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения 28.12.2018 г. № 107. В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2021 г. № 56 утвержден план реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2022 год.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» является «Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов».

Результатом реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы стало повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Нижнебыковского сельского поселения по всем аспектам деятельности.

В течение 12 месяцев 2022 года нормативно-правовые акты органов местного самоуправления Нижнебыковсковского сельского поселения обнародовались и опубликовывались в сети Интернет. Проводился отчет Главы Нижнебыковского сельского поселения о результатах работы Администрации Нижнебыковского сельского поселения за 1 полугодие 2022 года и за 12 месяцев 2021 года.

Результат реализации основного мероприятия «Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения» Подпрограммы 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» направлен на формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению террористической, экстремистской деятельности и межнациональной нетерпимости на территории Нижнебыковского сельского поселения.

В целях выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограммы за 12 месяцев 2022 года проведена следующая работа:

- размещение в общедоступных местах письменной информации, направленной на разъяснение о недопустимости проявлений национальной, расовой, религиозной неприязни; организация проведения с учащимися общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Нижнебыковского сельского поселения, и трудовыми коллективами предприятий бесед на тему профилактики экстремизма и терроризма, в том числе разъяснение положений УК РФ, предусматривающих ответственность за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности; Проводилось патрулирование общественных мест – 194 выхода на дежурство, участие в мероприятиях с массовым сосредоточением людей – 7 выходов, оперативно-профилактические мероприятия - 249 выходов.

Объем средств на реализацию муниципальной программы за 12 месяцев 2022 года за счет средств бюджета поселения по плану составил 19,0 тыс. руб., фактически израсходовано 19,0 тыс. руб. (100% к годовому плану).

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 18,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 18,0 тыс. рублей или 100 к годовому плану.

По подпрограмме 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрены средства в объеме 1,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 1,0 тыс. рублей или 100 к годовому плану.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 12 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения К.Ф.Венцов