РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2016                                         №  10                                   х.Быковский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за  2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2013 г. № 62 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению1.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Нижнебыковского

сельского поселения                                                 К.Ф.Венцов

Приложение №1

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского поселения

25.01.2016 №10

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 01 января 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
| 1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист Любимова В.П. | Повышение уровня безопасности населения. Снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 30,0 до 70,0 процентов; | Январь 2015 г. | Декабрь 2015 г | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. | Основное мероприятие: Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист Любимова В.П | Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 30,0 до 70,0 процентов; | Январь 2015 г. | Декабрь 2015 г | 32,1 | 32,1 | 32,1 |
| 1.3. | Контрольное событие программы |  | Повышение уровня безопасности населения. Снижение рисков возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций. Увеличение количества оповещаемого населения сельского поселения техническими средствами оповещения с 30,0 до 70,0 процентов | Х | Декабрь 2015 г | Х | Х | Х |
| 2. | Подпрограмма №2 «Поддержание в готовности системы оповещения населения сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по модернизации и поддержания в готовности системы оповещения | Ведущий специалист Любимова В.П | подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Январь 2015 г. | Декабрь 2017 г |  |  |  |
| 2.2. | Контрольное событие программы |  | подключение к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб. | Х | Декабрь 2017 г | Х | Х | Х |

------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.