АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  52

«10 » мая 2017г.                                                                                          х.Быковский

Об утверждении Программы мероприятий

повышения качества управления бюджетным

процессом в Нижнебыковском сельском поселении  на 2017 год

В целях повышения качества управления бюджетным процессом в Нижнебыковском сельском поселении , в соответствии с приказом министерства финансов Ростовской области от 14 марта 2013 года № 35 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Программу мероприятий повышения качества управления бюджетным процессом в Нижнебыковском сельском поселении на 2017 год (далее – Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.	Ответственным исполнителям представлять отчет об исполнении мероприятий Программы в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем согласно приложению 2.

3.	Администрации Нижнебыковского сельского поселения руководствоваться положениями Программы при реализации муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения, а также при подготовке проектов решений Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения и иных муниципальных правовых актов.

5.	Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Шикун И.Л.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения                                                К.Ф.Венцов

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение 1

к постановлению

Администрации Нижнебыковского сельского поселения

от 10.05.2017  № 52

ПРОГРАММА мероприятий

повышения качества управления бюджетным процессом в Нижнебыковском сельском поселении  на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Повышение качества бюджетного планирования |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа непрограммных расходов бюджета Нижнебыковского сельского поселения в целях повышения программного уровня бюджета | Май-июль 2017 года | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 1.2 | Проведение оценки эффективности предоставления (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных представительным органом муниципального образования | Июнь - Июль 2017 года | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 1.3 | Проведение мониторинга эффективности реализации муниципальных программ и корректировка или прекращение программ с учетом фактических результатов их реализации в соответствии с достигнутыми результатами | Май – Июль 2017 года | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 1.4 | Обеспечение сбалансированности местного бюджета: -приоритизация расходных обязательств местного бюджета (первоочередное и в полном объеме планирование и направление средств на: социально-значимые расходы, реализацию Указов Президента РФ); - отказ от необеспеченных реальными доходными источниками расходов местного бюджета; - проведение оценки эффективности расходов капитального характера с учетом возможностей местного бюджета; | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 1.5 | Обеспечить не превышение норматива штатной численности муниципальных служащих в соответствии с протоколом Заседания Правительства Ростовской области от 22.06.2016 № 24 . | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2. Повышение качества исполнения бюджета |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета. Принятие мер по обеспечению полного поступления запланированных доходов местного бюджета | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.2 | Сокращение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет, организация работы с должниками по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.3 | Обеспечение взаимодействия с налоговыми органами в целях повышения собираемости налоговых доходов. | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.4 | Недопущение просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями, во внебюджетные фонды, пособий по социальной помощи населению | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.5 | Исполнение в полном объеме запланированных бюджетных назначений по расходам и обеспечение их равномерного расходования в течение отчетного года | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.6 | Недопущение направления средств бюджета муниципального образования на исполнение расходов не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ростовской области к полномочиям органов местного самоуправления | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.7 | Проведение оптимизации расходов на содержание муниципальных органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 2.8 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Ежегодно: до 1 августа, до 1 февраля | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 3. Повышение качества управлениями долговыми обязательствами |  |  |  |
| 3.1 | Недопущение расходов на исполнение предоставленных муниципальных гарантий | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 3.2 | Снижение долговой нагрузки на бюджет муниципального образования | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 4. Повышение качества управления муниципальной собственностью и оказания муниципальных услуг |  |  |  |
| 4.1 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявление неиспользуемых ресурсов муниципальных учреждений. Возможность приватизации такого имущества | До 1 августа 2017 года | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 5. Повышение качества прозрачности бюджетного процесса |  |  |  |
| 5.1 | Регулярная актуализация информации, размещенной в рубрике «Бюджет для граждан», с учетом рекомендаций, утвержденных приказом минфина РФ от 22.09.2015 № 145н | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 5.2 | Размещение на официальных сайтах решений о бюджетах (внесения изменений в них) и отчетов о результатах деятельности финансовых органов муниципальных образований за отчетный финансовый год, информации об исполнении местного бюджета | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 5.3 | Обеспечение своевременного и качественного предоставления бюджетной отчетности в министерство финансов Ростовской области | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 6. Соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса |  |  |  |
| 6.1 | Усиление контроля за соблюдением бюджетного законодательства в части соблюдения предельного объема муниципального долга и процента дефицита местного бюджета | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |
| 6.2 | Проведение финансовым органом санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств после проверки наличия документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств | Весь период | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению

Администрации Нижнебыковского сельского поселения

от  10.05.2017  № 52

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |