РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕБЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2020 г.                                           № 9                                х.Быковский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения «Пожарная безопасность» за 2019год

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения»  Администрация Нижнебыковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Пожарная безопасность» за 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения                                    К.Ф.Венцов

# Приложение

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского  поселения

от 18.02.2020  № 9

Отчет

О реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Пожарная безопасность» за 2019 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Пожарная безопасность» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 102, Администрацией Нижнебыковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2019 год постановлением  Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 
№ 109.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 7,9 тыс. рублей, или 100  процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности» исполнено в полном объеме.

В 2019 году в рамках выполнения основного мероприятия были проведены мероприятия  по организации эффективной деятельности  в области пожарной безопасности, защиты населения и территорий от пожаров  природного и техногенного характера, в также мероприятия, не требующие финансирования разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности;

.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема финансирования оказало влияние приобретение основных средств, направленных на обеспечение эффективного предупреждения  и ликвидации пожаров;

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составил 7,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения от 27.12.2018 № 102 «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил  7,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью -7,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0.0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 7,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 7,9 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  0.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить:

-эффективное предупреждение  и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров;

- поддержание в постоянной готовности и реконструкции системы оповещения населения поселения;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Нижнебыковского сельского поселения;

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результат |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | X | X | X | X | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров | Проведены профилактические мероприятия по предотвращению пожаров | – |
| 2. | ОМ 1.1. Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности | Ведущий специалист Любимова В.П. | 31.12.2030 | 01.01.2019 | 31.12.2030 | Проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров. | Повышена готовность населения к действиям при возникновении пожаров | – |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность» | всего | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| ОМ 1.1. Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности | всего | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7,9 | 7,9 | 7,9 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.охват населения оповещаемого системой оповещения | процентов | 25 | 65,0 | 65,0 | – |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1.количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров | Ед. | 10 | 12 | 12 | – |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности | – | – | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Нижнебыковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Пожарная безопасность | - |  | - |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» » | - |  | - |  |
| 3. | ОМ 1.1. Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности | - |  | - |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2019 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2019 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |