РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НИЖНЕБЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2022 г.                                                 №  4.4                              х.Быковский

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

Нижнебыковского сельского поселения «Общественный порядок и

противодействие преступности» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 03.09.2018 № 68  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нижнебыковского сельского поселения»  Администрация Нижнебыковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Общественный порядок и противодействие преступности» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Нижнебыковского сельского поселения                                                   К.Ф.Венцов

# Приложение

к постановлению Администрации

Нижнебыковского сельского  поселения

от 14.03.2022  № 4.4

Отчет

О реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения

«Общественный порядок и противодействие преступности» за 2021 год

(далее – Отчет)

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для реализации муниципальной программы Нижнебыковского сельского поселения «Общественный порядок и противодействие преступности» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2018 № 107, Администрацией Нижнебыковского сельского поселения реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Утвержден план реализации муниципальной программы на 2021год постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 28.12.2020
№ 63.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2021 года составило 20,0 тыс. рублей, или 100  процентов от планового показателя.

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 1.1. «Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов» исполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения» расходы на 2019 год не запланированы.

Мероприятие 2.1.1 «Приобретение и изготовление печатной продукции направленной на противодействие терроризму и экстремизму» исполнено в полном объеме.

Нереализованные основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

- Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

- муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, является своевременное поступление собственных доходов, что позволило выполнить мероприятия программы в полном объеме.

Раздел 4. Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составил 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –20,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского поселения от 25.12.2020 № 162 «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составил  20,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет –20,0тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета -0,0 тыс. рублей.

Исполнение   расходов   по   муниципальной   программе составило 20,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 20,0 тыс. рублей;

безвозмездные     поступления     из   областного     бюджета -  0.0 тыс. рублей;

внебюджетные источники -0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета
и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил
0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему Отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в приложении № 4 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, основные мероприятия невыполненные и выполненные не в полном объеме отсутствуют.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района составляет 1

3.3. Эффективность использования средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на реализацию муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2021 года.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

### Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Для дальнейшей реализации муниципальной программы  необходимо обеспечить повышение эффективности системы профилактических мер направленных на:

-выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению коррупционных действий;

-противодействие экстремистской и террористической деятельности;

-снижение уровня преступности на территории Нижнебыковского сельского поселения.

Решением Собрания депутатов Нижнебыковского сельского от 27.12.2021 № 26 «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

Приложение № 1

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, контрольных событий муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник | Плановый срок | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении | - Х | Х | Х | Х | оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям | Совершенствование организационного обеспечения реальзации антикоррупционных мер и повышения реальзации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия | Повышение уровня доверия граждан к органам муниципальной власти Нижнебыковского сельского поселения |  |
| 3. | Подпрограмма 2 Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма | Формирование позитивных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению террористической, экстремистской деятельности и межнациональной нетерпимости на территории Нижнебыковского сельского поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения | - Администрация - Нижнебыковского сельского поселения | 31.12.2030 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Нижнебыковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Нижнебыковского сельского поселения |  |

Приложение № 2

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении » | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| ОМ 1.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Подпрограмма 2 « Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Приобретение и изготовление печатной продукции направленной на противодействие терроризму и экстремизму. | всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Приложение № 3

к Отчету

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепление межнационального согласия | единиц | - | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1 « Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля размещенных (опубликованных) нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и иной правовой информаци на официальном сайте Администрации Нижнебыковского сельского поселения | процент | - | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество информационных и агитационных материалов в сфере противодействия экстремизму и терроризму» | единиц | - | 4 | 4 |  |

Приложение № 4

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнении в полном объеме в 2021 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Х | Х | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении » | Х | Х | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 2 « Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» | Х | Х | - | - |
| 5. | ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 2.1.1. Приобретение и изготовление печатной продукции направленной на противодействие терроризму и экстремизму | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Нижнебыковского сельского поселения 
при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 
в отчетном году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)1 | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Нижнебыковском сельском поселении » | - | - | - | - |
| 3. | ОМ 1.1. Официальная публикация нормативно-правовых актов сельского поселения, осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Нижнебыковского сельского поселения и их проектов | - | - | - | - |
| 4. | Подпрограмма 2 « Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Нижнебыковском сельском поселении» | - | - | - | - |
| 5. | ОМ 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Нижнебыковского сельского поселения | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 2.1.1. Приобретение и изготовление печатной продукции направленной на противодействие терроризму и экстремизму | - | - | - | - |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Приложение № 6

к Отчету

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме в 2021 году | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| – основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| – иные основные мероприятия, результаты, реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | 0 | 0 | Х |