проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕБЫКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЕРХНЕДОНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

«__»_________                                                                                                х.Быковский

Об утверждении Отчета об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов  и совершенствованию долговой политики в Нижнебыковском сельском поселении на 2013 -2016 годы за первое полугодие 2014 года

В целях исполнения постановления от 26.11.2013 г. № 95 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Нижнебыковском сельском поселении на 2013 - 2016 годы»:

Утвердить Отчет об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Нижнебыковском сельском поселении на 2013 -2016 годы за первое полугодие 2014 года согласно приложению  1 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Шикун И.Л.

И.о.главы Нижнебыковского сельского поселения                        И.Л.Шикун

№Наименование мероприятияСроки исполненияПричиныОтветственныйОжидаемый результатПолученный результатп/пПланФактнеисполненияисполнитель123456             78I. Направления роста доходов  бюджета сельского поселения1.Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих настимулирование предпринимательской активности1.1.Осуществление анализа эффективности налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного самоуправления Нижнебыковского сельского поселения по местным налогам.II квартал  (ежегодно)II квартал  Администрация Нижнебыковского сельского поселенияувеличение поступлений в бюджет Нижнебыковского сельского поселения

ОТЧЕТ

об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Нижнебыковском сельском поселении за первое полугодие 2014 г.

Приложение 1

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Осуществление контроля за оптимизацией налоговых льгот, установленных правовыми актами органов местного самоуправления Нижнебыковского сельского поселения по местным налогам | II квартал (ежегодно) |  | не наступил срок | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет Нижнебыковского сельского поселения |  |  |
| 1.3. | Внесение проекта решения об отмене признанных неэффективными налоговых льгот в Собрание депутатов. Нижнебыковского сельского поселения. | по мере необходимости |  | отсутство- вала необходимость | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | увеличение поступлений в бюджет Нижнебыковского сельского поселения |  |  |
| 2. | Проведение необходимой работы с организациями по сокращению ими задолженности по выплатам в бюджет, в том числе по недоимкам по налогам и сборам, а также по начисляемым пеням и штрафам |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение | 2014 - 2016 годы | I квартал 2014 г. |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет сельского поселения и | сокращение и недопущение роста имеющейся задолженности |  |
|  | комплекса мер, направленных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на повышение поступлений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | налоговых и неналоговых |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доходов, а также по |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сокращению недоимки в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения в |  |  |  |  |  |  |  |

|  | соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 08.08.2011 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет Нижнебыковского сельского поселения на 2012 -2014 годы» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Реализация комплекса мер по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Нижнебыковского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 08.08.2011 № 54 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также сокращения недоимки в бюджет Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2012 - | ежеквартально | I квартал 2014 г. |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет сельского поселения и недопущение ее роста | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет сельского поселения |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организация и проведение заседаний Координационной группы по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в соответствии с постановлением Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 12.07.2007 №34»О Координационной группе Нижнебыковского сельского поселения по вопросам собираемости налогов» | Ежеме-сячно |  | Проведено 3 заседания Координационного совета |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет сельского поселения и недопущение ее роста | сокращение имеющейся задолженности по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет сельского поселения в I квартале |
| 2.4. | Осуществление мониторинга задолженности по заработной плате в разрезе предприятий | ежеквартально |  | I квартал 2014 г. |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | отсутствие задолженности по оплате труда | Снижение задолженности по оплате труда |
| 3. | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение в управлении имущества, необходимого для обеспечения полномочий сельского поселения | весь период | I квартал 2014 г. |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | оптимизация состава муниципального имущества | оптимизация состава муниципального имущества |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Проведение работы по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду, передаче в оперативное управление других муниципальных учреждений |  | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | отсутство- вала необходимость |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  | сокращение количества не приносящих прибыль объектов недвижимости и вовлечение в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неиспользуемых в уставной деятельности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Направления оптимизации расходов бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение оценки эффективности расходов капитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Осуществление в первую очередь капитальных затрат, |  | весь период |  |  |  |  |  | в течение 2014 года |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  | проведение ремонтно- |  |  |  | проведение ремонтно- |  |  |  |  |
|  |  | способствующих снижению текущих затрат в среднесрочной перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительных работ с целью |  |  |  | строительных работ с целью |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уменьшения затрат на содержание |  |  |  | уменьшения затрат на содержание |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущественного комплекса |  |  |  | имущественного комплекса |  |  |  |  |
| 2. |  | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Нормирование управленческих расходов в части материальных затрат |  | (ежеквартально) |  |  |  | I квартал 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  | ненаращивание расходов на содержание аппарата управления, соблюдение установленного Администрацией Верхнедонского района норматива формирования расходов на содержание Администрации Нижнебыковского сельского поселения |  |  | соблюдение установленного Администрацией Верхнедонского района норматива формирования расходов на содержание Администрации Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Повышение заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных бюджетных учреждений за счет оптимизации численности муниципальных служащих сельского поселения и работников муниципальных бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Оптимизация структуры и предельной штатной численности работников Администрации Нижнебыковского сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений |  | весь период |  |  |  |  |  |  | Первое полугодие 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  | направление средств, высвобожденных в результате оптимизации структуры и штатной численности работников Администрации Нижнебыковского сельского поселения и муниципальных бюджетных учреждений на повышение заработной платы этих работников |  |  | направление средств, высвобожденных в результате оптимизации структуры и штатной численности работников муниципальных бюджетных учреждений на повышение заработной платы этих работников |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Оптимизация бюджетной сети муниципальных учреждений сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Оптимизация за счет ликвидации или преобразования в организации иных организационно-правовых форм муниципальных учреждений с учетом оптимизации расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  | весь период |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствовала необходимость согласно проведенного анализа |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  | оптимизация сети муниципальных учреждений сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Расширение практики вовлечения организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в процесс оказания муниципальных услуг |  | весь период |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствовала необходимость согласно проведенного анализа |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  | увеличение количества организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, оказывающих муниципальные услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Формирование расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Установление системы критериев и показателей эффективности деятельности учреждений и работников в учреждениях, где они в настоящее время отсутствуют, установка стимулирующих выплат только с учетом показателей эффективности деятельности бюджетных учреждений |  | IV квартал 2013 г. |  |  |  |  |  | IV квартал 2013 г. |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения, муниципальные бюджетные учреждения культуры |  |  |  |  |  | актуализация показателей эффективности деятельности работников муниципальных органов и учреждений для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ), установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям |  |  | актуализация показателей эффективности деятельности работников муниципальных органов и учреждений для обеспечения увязки оплаты труда с повышением качества предоставляемых муниципальных услуг (выполнения работ), установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Определение оптимального соотношения гарантированной части заработной платы и стимулирующих надбавок |  | 2013 г. |  |  |  |  | I-IV квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  | повышение мотивации работников муниципальных органов; внесение изменений в постановление Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 07.12.2012 № 85 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Нижнебыковского сельского поселения» |  |  | повышение мотивации работников муниципальных органов; внесение изменений в постановление Администрации Нижнебыковского сельского поселения от 07.12.2012 № 85 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Нижнебыковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Установление зависимости выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений от целевых показателей эффективности деятельности |  | 2013 г. |  |  |  |  | IV квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  | заключение «эффективных» контрактов |  |  | заключение «эффективных» контрактов |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и |  | весь период |  |  | Первое полугодие 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация |  |  | повышение эффективности | повышение эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочего персонала, оптимизации расходов на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нижнебыковского сельского |  |  | деятельности учреждений, | деятельности учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | административно- управленческий и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения, |  |  | привлечение внебюджетных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вспомогательный персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальные бюджетные |  |  | источников и других внутренних |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фонде оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учреждения |  |  | ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципального бюджетного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств сельского поселения, принятых в рамках реализации прав сельского поселения по финансированию полномочий, отнесенных к ведению органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Исключение финансирования полномочий, не отнесенных в соответствие с федеральным законодательством к полномочиям сельского поселения |  | I квартал 2014 г. |  |  | I квартал 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  | отсутствие расходов бюджета сельского поселения на исполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям сельского поселения |  |  |
| 7. |  | Сокращение расходов за счет бюджетных ассигнований на 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Проведение инвентаризации расходных обязательств2013 года и внесение предложений по сокращению расходов бюджета сельского поселения на 2013 год для внесения изменений в решение Собрания депутатов «О бюджете Нижнебыковского сельского поселения Верхнедонского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» |  | до 28 ноября 2013 г. |  | до 28 ноября 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  |  |  | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Внесение предложений по оптимизации расходов бюджета сельского поселения на 2014 -2016 годы, включенных в проект , в том числе в части: |  | до 1 декабря 2014 г. | не наступил срок |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | принятие проекта решения о бюджете сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов с учетом оптимизации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  | Сокращения на 5 процентов расходов бюджета сельского поселения(за исключением расходов на социальное обеспечение, реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, 28.12.2012 № 1688, на оплату |  | до 1декабря 2013 г. | до 1декабря 2013 г |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  |  |  |  |  |  | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | труда и обеспечение деятельности аппарата управления органов местного самоуправления, субсидий бюджетным и автономным учреждениям) с учетом пропуска индексации в 2014 году расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений сельского поселения и муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | Сокращение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на 2 процента ежегодно при обеспечении в полном объеме выполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, 01.06.2012 № 761, 28.12.2012 № 1688 в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики | до 1 декабря 2013 г. |  |  | Всвязи с повышением з/п |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  | экономия отсутствует |
| 7.2.3. | Уточнения объемов расходов на 2014 год, исходя из сумм заключенных контрактов по объектам, реализация которых начата в 2013 году | до 1 декабря 2013 г. |  | до 1 декабря 2013 г. |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения | оптимизация расходов бюджета сельского поселения |  |  |
| 8. | Взаимодействие с муниципальными бюджетными учреждениями по организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Оказание методологической помощи бюджетным учреждениям и осуществление контроля в рамках имеющихся полномочий по вопросам качественного планирования и эффективного исполнения бюджета сельского поселения | весь период | Первое полугодие 2014 г. |  |  | Администрация Нижнебыковского сельского поселения |  | обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности | обеспечение сбалансированности бюджета сельского поселения, отсутствие просроченной кредиторской задолженности |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |